| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Используя средства массовой информации (в т.ч. сайт ФБУЗ «ЦГиЭ в РО») предать широкой гласности тематику Всемирного дня защиты прав потребителей - 15 марта 2015 г., проходящего под девизом: «To focus on consumers’ rights to healthy food», «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании!», а так же результаты деятельности ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по актуальным вопросам здорового питания населения (в том числе по вопросам качества и безопасности продуктов питания) и их просвещению (информированию), в т.ч. посредствам подготовки и опубликования статей на темы: «Разговор о правильном питании», «О результатах деятельности ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по обеспечению надзора за организацией питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», «Современные тенденции питания населения, общие рекомендации», «Тайны пищевых добавок» и др. | До 18.02.2015г. | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 2. | Принять участие в проведении совместных «круглых столов», семинаров с участием представителей исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, с населением, представителями бизнес структур, торговых сетей, сетей общественного питания населения по вопросам связанным в т.ч. с заявленной тематикой Всемирного дня защиты прав потребителей: «To focus on consumers’ rights to healthy food», «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании!» При проведении мероприятий обязательное формирование фотоматериалов. | По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области с 02.03.15 – 13.03.15 | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 3. | Подготовить и направить в органы местного самоуправления Ростовской области информацию о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Всемирного Дня защиты прав потребителей, провести встречи, круглые столы, семинары-совещания, конференции совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, его территориальных отделов, общественных объединений потребителей с населением, бизнес структур, а также встреч в образовательных учреждениях с учащимися по их просвещению в сфере защиты прав потребителей, участия в ней органов местного самоуправления, акцентируя внимание на тему о здоровом питании населения | По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области до 24.02.15 и далее в плановом порядке | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 4. | Подготовка информационных материалов для оформления стендов (цветных плакатов) с целью просвещения населения по вопросам защиты прав потребителей, а так же вопросам связанным с пропагандой здорового питания населения. | До 02.03.15г. | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 5. | Проведение анкетирования (опроса) населения Ростовской области с целью изучения приверженности граждан к здоровому питанию, анкетирования школьников, студентов в общеобразовательных, средних и высшего учебных учреждениях по актуальным вопросам. | До 15.03.15г. | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 6. | Провести тематическое консультирование потребителей в виде «дня открытых дверей», а так же в рамках телефонных «горячих линий» в консультационных центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», органах местного самоуправления Ростовской области и общественных объединений потребителей, акцентируя внимание на вопросы защиты прав потребителей, а так же по вопросам связанным с организацией здорового питания населения. При проведении мероприятий обязательное формирование фотоматериалов. | 03.03.15-13.03.15 | Гончаров А.В., Губин Н.П., Главные врачи филиалов |
| 7. | ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» подготовить информационные материалы (памятки, брошюры, листовки), посвященные вопросам здорового питания населения и защиты прав потребителей (с предварительным согласованием в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области), а так же обеспечить их распространение. | До 16.03.15 | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 8. | ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» обеспечить подготовку информационных материалов (памятки, брошюры, листовки), посвященных вопросам здорового питания населения и защиты прав потребителей и их дальнейшее направление в ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора для участия в конкурсе между Консультационными центрами (пунктами) ФБУЗ: «ЦГиЭ». | До 01.04.2015 | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |
| 9. | ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» представить в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (отдел защиты прав потребителей) на бумажном носителе и на электронный адрес: zpp@rpndon.ru. информацию об исполнении настоящего плана с приложением формы отчета (Приложение к письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2015 г. (исх. № 01/1211-15-27), пояснений, фотоматериалов. Филиалам ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» представить в отдел защиты прав потребителей на бумажном носителе и на электронный адрес: zpp@donses.ru. информацию об исполнении настоящего плана с приложением данных по установленной форме, с приложением пояснений, фотоматериалов. | до 26.03.15г. до 20.03.2014г. | Гончаров А.В., Губин Н.П., Гуливец А.Н. Главные врачи филиалов |